## Curva-S
Progress S-Curve Tracking Model
NO. | RESOURCE MATERIAL DAN SERVICE | UNIT | BOBOT RENCANA |  |  |  | BOBOT AKTUAL |  |  | START | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
|  |  | JUMLAH | UNIT PRICE | UNIT TOTAL PRICE | % PEKERJAAN | JUMLAH | UNIT TOTAL PRICE | % PEKERJAAN
A | JASA PEKERJAAN
1 | SITAC | RW | 19 | 14000000 | 266000000 | 20.11% | 19 | 266000000 | 20.11% |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2
2 | PENARIKAN KABEL | METER | 38000 | 4000 | 152000000 | 11.49% | 24506 | 98024000 | 7.411% | [33 empty] | 6 |  | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 1000
3 | PEMASANGAN TIANG | BATANG | 380 | 250000 | 95000000 | 7.182% | 268 | 67000000 | 5.065% | [20 empty] | 15 |  | 22 | 16 | 18 |  | 24 | 14 |  | 2 | 18 | 12 | 22 |  | 18 | 14 | 25 | 12 |  | 18 | 18
4 | PEMASANGAN SLACK SUPPORT | UNIT | 285 | 25000 | 7125000 | 0.5387% | 68 | 1700000 | 0.1285% | [33 empty] | 1 |  | 15 | 1 | 15 |  | 12 | 15 | 8 | 1
5 | PEMASANGAN ODC | UNIT | 19 | 200000 | 3800000 | 0.2873% | 10 | 2000000 | 0.1512% | [29 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1
6 | PEMASANGAN ODP | UNIT | 285 | 150000 | 42750000 | 3.232% | 57 | 8550000 | 0.6464% | [35 empty] | 8 |  | 15 | 1 | 18 |  | 14 | 1
7 | PEMASANGAN JC | UNIT | 19 | 150000 | 2850000 | 0.2155% | 0 | 0 | 0%
8 | SPLICING | CORE | 570 | 37000 | 21090000 | 1.594% | 0 | 0 | 0%
B | PENGADAAN MATERIAL
9 | TIANG 7M 1 STAGE | BATANG | 266 | 940000 | 250040000 | 18.9% | 221 | 207740000 | 15.71% | [20 empty] | 13 |  | 2 | 14 | 16 |  | 22 | 12 |  | 18 | 16 | 11 | 2 |  | 16 | 13 | 23 | 11 |  | 16 | 16
10 | TIANG 7M 2 STAGE | BATANG | 76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | TIANG 9M 2 STAGE | BATANG | 38 | 1350000 | 51300000 | 3.878% | 29 | 39150000 | 2.96% | [20 empty] | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 2
12 | KABEL ADSS 12 CORE | METER | 26600 | 5100 | 135660000 | 10.26% | 18201 | 92825100 | 7.018% | [33 empty] | 1 |  | 400 | 400 | 400 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 1500 | 1500 | 4000
13 | KABEL ADSS 24 CORE | METER | 11400 | 6200 | 70680000 | 5.344% | 6305 | 39091000 | 2.955% | [33 empty] | 5 |  | 100 | 100 | 100 |  | 500 | 500 | 5000
14 | ODC 24 | UNIT | 15 | 660000 | 9900000 | 0.7485% | 8 | 5280000 | 0.3992% | [29 empty] | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
15 | ODC 48 | UNIT | 4 | 1300000 | 5200000 | 0.3931% | 2 | 2600000 | 0.1966% | [31 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
16 | ODP 16 | UNIT | 285 | 555000 | 158175000 | 11.96% | 57 | 31635000 | 2.392% | [35 empty] | 8 |  | 15 | 1 | 18 |  | 14 | 1
17 | JC 48 | UNIT | 4 | 310000 | 1240000 | 0.09375% | 0 | 0 | 0%
18 | JC 96 | UNIT | 15 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
19 | SLACK SUPPORT | UNIT | 285 | 75000 | 21375000 | 1.616% | 68 | 5100000 | 0.3856% | [33 empty] | 1 |  | 15 | 1 | 15 |  | 12 | 15 | 8 | 1
20 | DEAD END | UNIT | 760 | 25000 | 19000000 | 1.436% | 464 | 11600000 | 0.877% | [20 empty] | 3 |  | 44 | 32 | 36 |  | 48 | 28 |  | 4 | 36 | 24 | 44 |  | 36 | 28 | 5 | 24 |  | 36 | 36
21 | KLEM TIANG | UNIT | 380 | 25000 | 9500000 | 0.7182% | 268 | 6700000 | 0.5065% | [20 empty] | 15 |  | 22 | 16 | 18 |  | 24 | 14 |  | 2 | 18 | 12 | 22 |  | 18 | 14 | 25 | 12 |  | 18 | 18
2026-09-19 |  | SISA PEKERJAAN |  | PO RENCANA | 1322685000 | TOTAL %BOBOT RENCANA |  |  | 100% | 0% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111% | 1.111%
[10 empty] | 0% | 1.111% | 2.222% | 3.333% | 4.444% | 5.555% | 6.667% | 7.778% | 8.889% | 10% | 11.11% | 12.22% | 13.33% | 14.44% | 15.56% | 16.67% | 17.78% | 18.89% | 20% | 21.11% | 22.22% | 23.33% | 24.44% | 25.56% | 26.67% | 27.78% | 28.89% | 30% | 31.11% | 32.22% | 33.33% | 34.44% | 35.56% | 36.67% | 37.78% | 38.89% | 40% | 41.11% | 42.22% | 43.33% | 44.44% | 45.56% | 46.67% | 47.78% | 48.89% | 50% | 51.11% | 52.22% | 53.33% | 54.44% | 55.55% | 56.67% | 57.78% | 58.89% | 60% | 61.11% | 62.22% | 63.33% | 64.44% | 65.55% | 66.67% | 67.78% | 68.89% | 70% | 71.11% | 72.22% | 73.33% | 74.44% | 75.55% | 76.67% | 77.78% | 78.89% | 80% | 81.11% | 82.22% | 83.33% | 84.44% | 85.55% | 86.67% | 87.78% | 88.89% | 90% | 91.11% | 92.22% | 93.33% | 94.44% | 95.55% | 96.67% | 97.78% | 98.89% | 100%
|  | 33.31% |  | PO AKTUAL | 520971100 | TOTAL % BOBOT AKTUAL |  |  | 66.69% | 0% | 0% | 2.117% | 1.058% | 0% | 2.117% | 1.058% | 1.058% | 0% | 2.117% | 1.058% | 0% | 2.117% | 1.058% | 0% | 1.058% | 2.117% | 0% | 1.058% | 2.117% | 1.446% | 0% | 0.8868% | 1.592% | 1.783% | 0% | 2.357% | 1.401% | 0% | 1.598% | 1.783% | 1.357% | 0.8868% | 0.1421% | 1.849% | 3.321% | 3.36% | 2.898% | 0.7232% | 4.444% | 3.572% | 4.526% | 2.208% | 1.486% | 1.118% | 1.845% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 0% | 0% | 2.117% | 3.175% | 3.175% | 5.292% | 6.351% | 7.409% | 7.409% | 9.526% | 10.58% | 10.58% | 12.7% | 13.76% | 13.76% | 14.82% | 16.94% | 16.94% | 17.99% | 20.11% | 21.56% | 21.56% | 22.44% | 24.04% | 25.82% | 25.82% | 28.18% | 29.58% | 29.58% | 31.17% | 32.96% | 34.32% | 35.2% | 35.34% | 37.19% | 40.51% | 43.87% | 46.77% | 47.49% | 51.94% | 55.51% | 60.04% | 62.24% | 63.73% | 64.85% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 66.69% | 100%